## Tabelle1
Vorgangsmodus | Vorgangsname | Dauer | Anfang | Ende | Vorgänger | Ressourcennamen | Inhalt
Automatisch geplant | Projekt intialisierung | 4 Wochen | Don 03.04.25 | Mit 30.04.25 |  | Nico | - Vision Scope Dokument erstellen - Use-Case Dokument erstellen - Projektplan und WBS erstellen - Kostenplanung
Automatisch geplant | Usecase, Visionscope, WBS fertiggestellt | 0 Tage | Mit 30.04.25 | Mit 30.04.25 | 1
Automatisch geplant | Hardwarerecherche, Montage, Testing | 2 Wochen | Don 03.04.25 | Mit 16.04.25 |  | Philip | - Hardwarerecherche und Montage Display und Wifi Shield(verlöten) - Softwarerecherche Display-Bibliothek - Softwarerecherche Wifi-Bibliothek - Fotoaufnehmen und Übertragung an Display/Handy/PC
Automatisch geplant | Hardwaresetup fertiggestellt und getestet | 0 Tage | Mit 16.04.25 | Mit 16.04.25 | 3
Automatisch geplant | Testdatensätze aufnehmen | 2 Wochen | Don 17.04.25 | Mit 30.04.25 | 3 | Philip | - Testfotos aufnehmen - Testdaten aufbereiten Features und Labels(zu den Bilder schreiben welches Schild auf dem Bild ist)
Automatisch geplant | erster Testdatensatz erstellt | 0 Tage | Mit 30.04.25 | Mit 30.04.25 | 5
Automatisch geplant | Bildvorverarbeitung in Matlab erstellen | 4 Wochen | Mon 26.05.25 | Fre 20.06.25 | 6 | Nico | - Bildvorverarbeitung in Matlab programmieren - Bildvorverarbeitung Micropythoncode übersetzen und auf Board übertragen
Automatisch geplant | Bildvorverarbeitung Matlab fertiggetellt | 0 Tage | Fre 20.06.25 | Fre 20.06.25 | 7
Automatisch geplant | Schilderkennung in Matlab | 2 Wochen | Mon 23.06.25 | Fre 04.07.25 | 7 | Nico | - Optimierung Schilderkennung (verschiedene Modelle testen)
Automatisch geplant | Schilderkennung in Matlab erstellt | 0 Tage | Fre 04.07.25 | Fre 04.07.25 | 9
Automatisch geplant | Schilderkennung auf MC testen und Optimieren | 4 Wochen | Mon 07.07.25 | Fre 01.08.25 | 9 | Nico
Automatisch geplant | Schilderkennung optimiert | 0 Tage | Fre 01.08.25 | Fre 01.08.25 | 11
Automatisch geplant | Bilderkennung über edgeimpulse | 4 Wochen | Don 01.05.25 | Die 27.05.25 | 5 | Philip | - Schilderkennung Micropythoncode übersetzen und auf Board übertragen
Automatisch geplant | Bilderkennungsmodell von Edgeimpulse getestet | 0 Tage | Die 27.05.25 | Die 27.05.25 | 13
Automatisch geplant | Dokumentation fertig stellen | 2 Wochen | Mon 04.08.25 | Fre 15.08.25 | 14;11 | Projektteam
Automatisch geplant | Dokumentation abgeschlossen | 0 Tage | Fre 15.08.25 | Fre 15.08.25 | 15
Automatisch geplant | Präsentation vorbereiten | 1 Woche | Mon 18.08.25 | Fre 22.08.25 | 15 | Projektteam
Automatisch geplant | Präsentation | 0 Tage | Sam 27.09.25 | Sam 27.09.25
Automatisch geplant | Gehäuse designen und erstellen | 2 Wochen | Mit 25.06.25 | Die 08.07.25 | 19 | Philip | - Material aussuchen - Gehäuse entwerfen - Gehäuse testen - Gehäuse optimieren
Automatisch geplant | Modell auf MC spielen | 2 Wochen | Mit 11.06.25 | Die 24.06.25 | 13 | Philip | - Edge impulse Datei auf MC Spielen - Matlab Datei umwandeln auf MC Spielen