## USER STORIES
AGILE USER STORY TEMPLATE
USER STORY ID | PRIORITY | AS A [type of user] | I NEED TO [do some task] | SO THAT I CAN [get some result] | Akzeptanzkriterium | Testfälle | STATUS | Anmerkung
1 |  | als Entwickler | Straße aufnehmen können | Damit ich Bildmaterial für meinen Algorithmus habe | Bilder können auf SD Karte gespeichert werden |  | Akzeptanzkriterium erfüllt | Siehe Hilfsanwendung Fotoapparat
2 |  | Als Entwickler | den Machine-Learning-Algorithmus (im folgenden ML) mit Bilddaten versorgen | den ML-Algorithmus anlernen kann | Pro Schild gibt es mindestens 30 Bilder auf mindestens 3 verschiedenen Hintergründen. Das Auto wurde zwischen den Fotos langsam auf das Schild in normaler Fahrtrichtung zu bewegt. |  | Akzeptanzkriterium erfüllt
3 |  | als Entwickler | An das Display soll ein Foto übertragen werden wenn auf dem Foto min. ein Schild erkannt wurde. Das erkannte Schild soll mit einem weißen Rahmen markiert werden. | Damit ich erkennen kann, wie gut meine Schilderkennung funktioniert | Das aktuellste Foto, auf dem ein Schild erkannt wurde, wird auf dem Display angezeigt. Um alle als Schild erkannte Bereiche wird ein weißer Rahmen gelegt. |  | Wurde aus Zeitmangel Nicht umgesetzt
4 |  | als Entwickler und Dozent | die Wahrscheinlichkeit, mit der das richtige Schild erkannt wurde ablesen können | Damit ich einschätzen kann wie gut der ML-Code das Schild erkennt | Die Wahrsacheinlichkeit wird zusätzlich auf dem Display angezeigt |  | Wurde aus Zeitmangel Nicht umgesetzt
5 |  | als Dozent | möchte ich ein Auto mit montierter Kamera haben | Damit ich ein Simulationsfahrzeug habe | Kameramodul auf Legofahrzeug befestigt. Legofahrzeug kann verschoben werden ohne, dass das Modul herunterfallen kann. |  | Akzeptanzkriterium erfüllt | Gehäuse für Board inklusive BlueBrixx Befestigung ist angefertigt
6 |  | als Lego-Autofahrer | möchte ich ein Fahrerassistenzsystem, dass Schilder erkennen kann | Damit ich auf die Schilder hingewiesen werde | Das Schild wird mit x% Wahrscheinlichkeit erkannt. |  | Akzeptanzkriterium erfüllt MATLAB erreicht 99% bei den Validierungsdaten Für OpenMV gibt es noch keinen Messwert | Erreichbare Wahrscheinlichkeit wird während dem Projektfortschritt ermittelt
7 |  | als Dozent | möchte ich ein Fahrerassistenzsystem auf ML-Basis, dass Schilder erkennen kann | Damit ich ein Beispiel für meine Vorlesungen habe | Die Vorgehensweise um einen Matlab ML-Algorithmus zu erstellen und mit einem OpenMV Board zu verwenden ist dokumentiert. |  | Akzeptanzkriterium erfüllt

## PROJECT DETAILS
PROJECT NUMBER
PROJECT NAME
PROJECT MANAGER
DATE
VERSION

## DROPDOWNS
MoSCoW
Must have
Should have
Could have
Will not have
Status
Open
Pending review
Rejected
Approved

## RESOURCES
Useful resources
Burndown Chart Template
Communications Plan Template
Daily Scrum Meeting Template
Deployment Plan Template
Product Backlog Template
Project Management Templates